## Backlog
# | Task | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 29 | 30 | 31 | Assign | Supporter | Note
A | Redesign phiên bản 2
| - Design main style (trang chủ) | [27 empty] | Hoàng Faust | Lưu Hiếu | bar: 1 to 6
| - Design main style application user | [27 empty] | Thanh Hải | Lưu Hiếu | bar: 4 to 5
| - Trang danh mục cấp 1, 2 | [27 empty] | Hoàng Faust | Lưu Hiếu | bar: 8 to 11
| - Trang chi tiết sản phẩm | [27 empty] | Hoàng Faust | Lưu Hiếu | bar: 12 to 13
| - Trang giỏ hàng, quản lý đơn hàng cá nhân - Form nạp tiền, form rút tiền - Quản lý thông báo | [27 empty] | Thanh Hải | Lưu Hiếu | bar: 6 to 11
| - Quản lý các thông tin cá nhân, shop yêu thích, sản phẩm yêu thích, sản phẩm đã mua | [27 empty] | Thanh Hải | Lưu Hiếu | bar: 12 to 13
| - Design trang chủ shop, mỗi category design 3-5 template | [27 empty] | Thanh Hải, Hoàng Faust | Lưu Hiếu
- Code chức năng quản lý cho phép assign shop theo giao diện. Hoặc xử lý random
- Quy đổi hệ thống điểm của shop trên taobao + alibaba sang hệ thống ranking của alimama
13/07/2013 chốt design các trang chính
B | Frontend | [27 empty] | Linh Nobi
- Làm quen với foundation qua cat app live chat | bar: 1 to 5
- Triển khai trang chủ và các trang danh mục, trang chi tiết sản phẩm
C | Crawl sản phẩm
- Alias Management | bar: 8 to 9
| - Home page management: các tập sản phẩm hiện thị trang chủ. Custom HTML block. Các hàm đẩy vào danh sách hiển trị trên này | [27 empty] | Cường VNM + Linh Nobi |  | Cần sự tham gia làm nội dung cho Alimama từ bước này
- Khai thác các sản phẩm khuyến mại
| - Làm chức năng đánh trọng lượng tự động và quản lý số lượng dựa trên danh mục thuộc tính | [27 empty] | Bình
| Tối ưu performance, scaling update sản phẩm, thông tin shop của hệ thống crawl | [27 empty] | Bình
| - Crawl tự động shop | [27 empty] | Bình
D | Triển khải đưa giao diện ra ngoài
| - Phân tích hệ thống link | [27 empty] | Lưu Hiếu
| - Ghép giao diện trang browser, trang chi tiết | [27 empty] | Trung
- Ghép giao diện trang chủ shop
- Ghép giao diện trang cá nhân
- Design các trang đăng nhập, đăng ký, quên mật khẩu
- Ghép code chức năng đăng nhập, đăng ký , quên mật khẩu
E | Triển khai các trang content, hỗ trợ | [27 empty] | Đầu tháng 8
F | Hệ thống tương tác SMS Notification và SMS Brandname
- Hệ thống API làm việc với VHT | bar: 6
- Hệ thống API làm việc với VMG | bar: 8 to 9
- Triển khai nhắn tin qua Gateway: verify tài khoản, xác nhận giao dịch rút tiền, xác nhận giao dịch nạp tiền, giao dịch vay tiền | bar: 10 to 12
- Triển khai thông báo qua SMS: giao dịch đã được duyệt, giao dịch đã được xác nhận, tiền đã được nạp vào tài khoản, tiền đã được chuyển, cập nhật thực mua. | bar: 11 to 13
|  | 1: - 09/07/2013 chốt làm việc với VHT - 11/07/2013 chốt với VMG - 13/07/2013 xong chức năng gửi cho khách hàng. | - 27/07/2013 lên bản beta với các trang cơ bản sử dụng framework mới
G | Công việc tồn của tháng trước
| - Hoàn thiện quy trình thanh toán và giao diện thanh toán từ 1 tháng trước. | [27 empty] | Trước 13/07
| - Làm form rút tiền | [27 empty] | Trước 13/07
| - Khiếu nại đặc biệt - tạo giao dịch có ghi log với khiếu nại đặc biệt | [27 empty] | Trước 13/07